## WBS
FBS ID	WBS ID	업무구분		책임자	월	2020.01
					주	1주차-기획,설계					2주차					3주차					4주차
					일	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
					총진척율	0.0%		0.0%		0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
					주당진척율	0%		0%		0%	0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
FBS_00A	WBS_0100	준비 및 문서작성		윤주원
	WBS_0101		기획	윤주원
	WBS_0102		기획서작성	윤주원
FBS_00B	WBS_0200	계획 및 설계		유재현
	WBS_0201		개발예정보고서 작성	유재현
	WBS_0202		개발표준안 작성	유재현
	WBS_0203		FBS 작성	권혜린
	WBS_0204		WBS 작성	권혜린
	WBS_0205		테이블 정의서	박 하
	WBS_0206		논리,물리 ERD 작성	박 하
	WBS_0207		내비게이션 흐름도	박 하
	WBS_0208		레이아웃 정의서	윤주원
FBS_00C	WBS_0300	플랫폼 구현		권혜린
	WBS_0301		DB 구축	권혜린
	WBS_0302		Servlet structure 구현	권혜린
FBS_00D	WBS_0400	메인화면(UI)		윤주원
	WBS_0401		View 구성	윤주원
	WBS_0402		반응형 웹	윤주원
FBS_001	WBS_0500	회원가입		유재현
	WBS_0501		멘토/ 멘티 가입구분	유재현
	WBS_0502		아이디 중복 체크	유재현
	WBS_0503		이메일 인증, 중복체크	유재현
	WBS_0504		주소 검색	유재현
	WBS_0505		유효성 검사	유재현
	WBS_0600	로그인/로그아웃		조수민
	WBS_0601		이용자 로그인	조수민
	WBS_0602		SNS로그인	조수민
	WBS_0603		ID / PW 찾기	조수민
	WBS_0700	회원관리		조수민
	WBS_0701		멘토, 멘티 승인/차단	조수민
	WBS_0702		회원정보 페이지	조수민
	WBS_0703		회원 정보열람, 게시판 작성검색(회원관리)	조수민
	WBS_0704		게시판 관리	조수민
FBS_002	WBS_0800	글관리		박 하
	WBS_0801		게시판 및 댓글	박 하
	WBS_0802		게시글 작성	박 하
	WBS_0803		게시글 수정	박 하
	WBS_0804		게시글 삭제	박 하
	WBS_0805		Drop and Drag planning	박 하
	WBS_0900	페이지 관리		박 하
	WBS_0901		페이징	박 하
	WBS_0902		검색	박 하
FBS_006	WBS_1000	캘린더		김희수
	WBS_1001		식단관리, 운동플랜	김희수
	WBS_1002		캘린더	김희수
	WBS_1003		캘린더 작성	김희수
	WBS_1004		캘린더 수정	김희수
	WBS_1005		켈린더 삭제	김희수
	WBS_1100	지도		윤주원
	WBS_1101		주변 헬스장 위치 / 멘티 위치	윤주원
	WBS_1200	결제		윤주원
	WBS_1201		결제	윤주원
	WBS_1300	알람		윤주원
	WBS_1301		식단, 운동, 채팅알람	윤주원
FBS_005	WBS_1400	통계 계산 및 시각화		조수민
	WBS_1401		운동량	조수민
	WBS_1402		멘토 수익	조수민
	WBS_1403		체중변화	권혜린
	WBS_1404		영양소 차트	권혜린
FBS_008	WBS_1500	페이지 연결 및 에러수정		모두
	WBS_1501		페이지 연결 및 에러수정	모두
FBS_003	WBS_1600	채팅		박 하
	WBS_1601		1:1채팅기능	박 하
	WBS_1602		멀티 채팅	박 하
	WBS_1603		챗봇	조수민
FBS_004	WBS_1700	화면공유		유재현 김희수 권혜린
	WBS_1701		화면공유
FBS_00E	WBS_1800	테스트		모두
	WBS_1801		기능별 테스트	모두
FBS_00F	WBS_1900	서비스 준비		김희수
	WBS_1901		발표자료 준비	김희수
FBS_00G	WBS_2000	종료보고		김희수